## Slide 1
INFORME DE AVANCE · COMITÉ SPONSOR GRECO
SAML
Sistema Automatizado de Monitoreo de Licitaciones
Dónde estamos, qué nos puede frenar y qué necesitamos decidir hoy.
Samuel Villa · Cristóbal Rodríguez · Juan José Botero
Emanuel Castañeda · Samuel Deossa
13 · 10 · 2026 — SI4008 · UNIVERSIDAD EAFIT
Notes: TIEMPO: 30 segundos. "Buenos días. Somos el equipo de SAML, el sistema que estamos construyendo para que GRECO encuentre sin buscar a mano las obras públicas adjudicadas. Hoy les traemos tres cosas: dónde estamos frente a lo que planeamos, qué riesgos tenemos encima y cuatro decisiones que necesitamos de ustedes." TIP: hablen al comité, no a la pantalla. Esta presentación es de decisiones, no técnica: no nombren herramientas (n8n, Python, Docker) salvo que pregunten.

## Slide 2
SAML · COMITÉ SPONSOR — LA TESIS
La extracción
ya funciona.
El calendario, no.
Un clic trae, limpia y verifica las licitaciones adjudicadas. Pero el motor de limpieza llegó tarde, arrastró dos hitos y dejó en riesgo el piloto con el equipo comercial.
4 de 8
hito en curso; el 3 y el 4 siguen a medias
+20 días
de atraso del motor de limpieza, en la ruta crítica
4
decisiones que le pedimos hoy al comité
Fuente: repositorio SAML (commits del 08-10 y 12-10) y cronograma del Anexo C.
02
Notes: TIEMPO: 1 minuto. "Si se llevan una sola idea de hoy, es esta: la extracción ya funciona. Con un clic, el sistema consulta Licitaciones.info, limpia los datos, los verifica y entrega un Excel listo para revisar. Eso era lo que el PO nos dijo que más importaba." "Pero el calendario no va bien. Estamos en el hito 4 de 8, con el 3 y el 4 a medias. El motor de limpieza, que está en la ruta crítica, llegó 20 días tarde. Y por eso hoy les vamos a pedir cuatro decisiones." SI PREGUNTAN POR QUÉ EL ATRASO: el cambio de scraping a la API (28-08) y el levantamiento de columnas de Obras V6 tomaron más de lo estimado, y descubrimos que la fuente no trae varios campos (lo vemos en dos diapositivas). TRANSICIÓN: "Veamos el detalle en el tiempo."

## Slide 3
SAML · COMITÉ SPONSOR — AVANCE REAL VS. PLANEADO
El motor de limpieza llegó 20 días tarde y dejó abiertos los hitos 3 y 4
RESERVA
hasta 03-11
HOY
H1 · Formulación
H2 · Motor de limpieza
H3 · Ingesta y duplicados
H4 · Excel y alertas
H5 · Power BI y despliegue
H6 · Pruebas y piloto
H7 · Capacitación
H8 · Cierre
A tiempo · 13-09
+20 días
Listo el 12-10
Abierto: falta la base de datos central
Abierto: alertas sin iniciar
En riesgo: Power BI sin iniciar; Docker ya listo
Depende de cerrar H4 · 21-10
Sin fecha acordada con GRECO · 23-10
Plan 27-10 · reserva hasta 03-11
SEP
OCT
NOV
Planeado
Real
Atraso
Abierto hasta hoy
03
Fuente: cronograma de hitos y repositorio SAML
Notes: TIEMPO: 2 minutos. Es la diapositiva más importante para el comité. "Así se ve el avance contra el plan. Los círculos huecos son las fechas planeadas; los llenos, las reales. La línea amarilla es hoy." "H1, la formulación, se cumplió a tiempo. H2, el motor que limpia y verifica los datos, se cumplió, pero 20 días tarde: quedó listo el 12 de octubre en lugar del 22 de septiembre. Tiene 11 pruebas automáticas y todas pasan." "Ese atraso dejó abiertos H3 y H4. La consulta a Licitaciones.info funciona desde el 8 de octubre, pero los datos aún no se guardan en una base de datos central. Y el Excel ya se genera, pero las alertas automáticas no han empezado." "Hacia adelante: H5, tableros y despliegue, vence mañana y está en riesgo, aunque la parte más difícil del despliegue, empaquetar todo en Docker, ya está hecha. El piloto depende de cerrar H4, y la capacitación no tiene fecha con GRECO. Tenemos una reserva hasta el 3 de noviembre, la zona gris." SI PREGUNTAN POR QUÉ: el cambio de scraping a la API y el levantamiento de columnas de Obras V6 tomaron más de lo estimado. TRANSICIÓN: "Y al construir la limpieza encontramos algo más importante que el atraso."

## Slide 4
SAML · COMITÉ SPONSOR — EL HALLAZGO
Localidad, NIT y fecha de adjudicación no existen en la fuente pública
3/20
columnas de Obras V6 que el sistema puede llenar hoy con datos públicos.
Las 7 sin fuente incluyen la que usan para asignar el asesor: localidad.
Entidad
Valor en millones
Empresa ganadora
NIT
Localidad
Latitud
Longitud
Nombre de la obra
Contrato No.
Fecha de adjudicación
Asesor
Despacho / disposición
Contactada
Notas
Avance %
Meses por terminar
Valor por ejecutar
Potencial infraestructura
Meta 25 % material
MS Greco
3 · las llena SAML
7 · sin fuente pública
4 · del asesor
6 · fórmulas de Obras V6
Fuente: mapeo de columnas de Obras V6, repositorio SAML (Transformacion/README.md).
04
Notes: TIEMPO: 1 minuto 30 segundos. "Este es el hallazgo más importante del periodo. Su archivo Obras V6 tiene 20 columnas. Hoy el sistema llena 3: la entidad, el valor en millones y la empresa ganadora. Esas son las amarillas." "Las rojas son el problema: 7 columnas que la fuente pública simplemente no publica. NIT, localidad, latitud, longitud, nombre de la obra, número de contrato y fecha de adjudicación. Y localidad es justo la que ustedes usan para asignar el asesor." "Las otras 10 no son un problema: 4 son del asesor, como siempre, y 6 las calcula Obras V6 con sus fórmulas." PRECISIÓN SI PREGUNTAN: la columna Empresa es provisional (sale del nombre de los ganadores); el nombre de la obra tiene un candidato, el objeto del proceso, pendiente de confirmar. Las columnas se tomaron de una captura de Obras V6; por eso pedimos el archivo original. TRANSICIÓN: "Esto cambia el mapa de riesgos."

## Slide 5
SAML · COMITÉ SPONSOR — RIESGOS VIGENTES
Los dos riesgos nuevos están entre los más altos y solo el comité puede resolverlos
PROBABILIDAD
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
IMPACTO
N1
EJ-2
N2
EJ-6
EJ-5
EJ-1
EJ-4
EJ-3
N1 · 20
Campos sin fuente pública. Ya ocurrió. Decide el comité quién completa localidad, NIT y fecha.
N2 · 16
Atraso del cronograma. Sin reajuste de alcance o fecha, el piloto no alcanza.
EJ-2 · 16
Datos con errores en la fuente. Mitigado: la limpieza está lista y todo dato dudoso queda registrado.
EJ-1 · 15
Caída de la API. 4 semanas de seguimiento sin un solo incidente (21-09 a 11-10).
EJ-4 · 9
Baja adopción comercial. Sin cambios: la capacitación todavía no tiene fecha.
N1 y N2: propuestos por el equipo, pendientes de registrar. EJ-5 (CRM) cerrado. EJ-6 (Docker) es una oportunidad ya aprovechada. Fuente: registro de riesgos, 13-10.
05
Notes: TIEMPO: 2 minutos. "Este es nuestro mapa de riesgos. Arriba a la derecha está lo más grave. Los dos puntos rojos son nuevos y los traemos aquí porque no los puede resolver el equipo solo." "N1: los campos que la fuente no publica. Ya ocurrió, por eso tiene probabilidad máxima. Necesita una decisión de negocio, no código." "N2: el atraso. Si no reajustamos alcance o fechas, el piloto no alcanza." "Los demás ya estaban en el registro. La calidad de los datos sigue alta en el papel, pero ya está mitigada: el motor de limpieza está construido. La caída de la API la seguimos semana a semana: cuatro semanas sin un solo incidente. Y la adopción del equipo comercial sigue en nivel medio, porque la capacitación no tiene fecha." "El CRM ya se cerró: se descartó y se reemplazó por el Excel. Y Docker, que era una oportunidad, ya se aprovechó." NOTA PARA EL EQUIPO: N1 y N2 todavía no están en el Excel del registro. Agréguenlos antes de entregar (N1: P5 × I4 = 20; N2: P4 × I4 = 16) y cierren EJ-5. TRANSICIÓN: "Para llegar aquí ya tomamos algunas decisiones."

## Slide 6
SAML · COMITÉ SPONSOR — DECISIONES TOMADAS
Cuatro decisiones de alcance ya simplificaron el sistema
28 ago
De revisar 4 portales a una sola API
Datos ordenados que no se rompen cuando una página web cambia.
27 sep
Criterios de interés acordados con el PO
Solo llegan procesos adjudicados que le sirven a GRECO.
30 sep
Se descarta la integración con el CRM
No hubo acceso a su API a tiempo. La información llega en Excel.
12 oct
Un Excel aparte, no sobre Obras V6
Protege su archivo de control hasta validar las columnas con el original.
Ninguna de las cuatro ha movido todavía la fecha de cierre. La siguiente sí puede hacerlo.
Fuente: formulación (versiones 3.0 y 3.1), registro de riesgos (EJ-3, EJ-5) y repositorio SAML.
06
Notes: TIEMPO: 1 minuto. "En este periodo tomamos cuatro decisiones, todas acordadas con el PO, que simplificaron el sistema." "El 28 de agosto dejamos la idea de revisar cuatro portales con robots y pasamos a una sola API, la de Licitaciones.info. Es más estable y más fácil de mantener." "El 27 de septiembre acordamos con el PO los criterios que definen qué obra le interesa a GRECO." "El 30 de septiembre descartamos la integración con el CRM, porque no tuvimos acceso a su API a tiempo. El propio PO la había llamado 'la milla extra'. La información llega en Excel." "Y esta semana decidimos que el sistema genere un Excel aparte en lugar de escribir sobre Obras V6. Lo hicimos a propósito: no queremos arriesgar su archivo de control, con más de 550 registros y sus fórmulas, hasta validar las columnas contra el original." TRANSICIÓN: "Y ahora, lo que necesitamos de ustedes."

## Slide 7
SAML · COMITÉ SPONSOR — LO QUE PEDIMOS
ESTA SEMANA
Para cerrar el 3 de noviembre necesitamos cuatro decisiones
Cada una tiene una fecha límite y un costo si no se toma.
1
Compartir el archivo Obras V6 original
Si no: seguimos con columnas tomadas de una captura y no podemos anexar filas a su archivo.
Antes del 15-10
2
Definir quién completa localidad, NIT y fecha
Recomendamos que el asesor las complete durante el piloto. Si no: la asignación por zona sigue manual.
Antes del 15-10
3
Aprobar el reajuste: alertas y ejecución diaria primero, Power BI después
Piloto del 20 al 27-10 y cierre el 03-11, dentro de la reserva. Si no: el piloto no alcanza.
Hoy
4
Designar responsable de operación y fecha de capacitación
Si no: no hay a quién transferir la solución al cierre.
Antes del 16-10
07
Notes: TIEMPO: 1 minuto 30 segundos. Hablen despacio: esto es lo que el comité debe recordar. "Para cerrar el 3 de noviembre necesitamos cuatro decisiones esta semana." "Uno: el archivo Obras V6 original. Hoy trabajamos con columnas tomadas de una captura de pantalla. Con el archivo real podemos anexar filas sin dañar sus fórmulas. Lo necesitamos antes del 15." "Dos: decidir quién completa localidad, NIT y fecha de adjudicación. Hay tres caminos: que el asesor los complete como hoy, ampliar las fuentes, lo que cambia alcance y fecha, u operar sin ellos. Para el piloto recomendamos el primero." "Tres: aprobar un reajuste. Proponemos terminar primero lo que el equipo comercial usa a diario, las alertas y la ejecución automática diaria, y dejar Power BI para después. Con eso el piloto iría del 20 al 27 de octubre y el cierre el 3 de noviembre, dentro de la reserva que ya teníamos." "Cuatro: designar a la persona de GRECO que va a operar la solución y fijar la fecha de capacitación del equipo comercial." SI EL COMITÉ RECHAZA LA 3: pregunten qué prefieren sacrificar, alcance o fecha, y anótenlo como decisión del comité.

## Slide 8
DEL ESCOMBRO AL DATO
Lo que GRECO hace con el escombro, SAML lo hace con la información.
Gracias.
La extracción ya funciona. Con las cuatro decisiones de hoy, el equipo comercial la recibe a tiempo.
¿Preguntas?
github.com/svillav4/SAML
Notes: TIEMPO: 30 segundos a 1 minuto (lo que quede para preguntas). "Cerramos con una idea. GRECO toma escombro disperso y lo convierte en material útil. SAML hace lo mismo con la información: toma licitaciones dispersas y las convierte en oportunidades listas para vender. La parte difícil, la extracción, ya funciona. Con las cuatro decisiones de hoy, el equipo comercial la recibe a tiempo. Gracias. ¿Preguntas?" PREGUNTAS PROBABLES: - ¿Cuánto tiempo ahorra? Aún no lo medimos; se mide en el piloto contra la línea base. La meta es reducir al menos 40 %. - ¿Qué tan confiables son los datos? Vienen de la entidad pública. El sistema no inventa ni corrige contenido: limpia formato, quita duplicados y marca lo dudoso. Cada fila trae el enlace al proceso original. - ¿Qué pasa si Licitaciones.info se cae? El proceso se detiene sin entregar un Excel incompleto y los datos descargados se conservan. - ¿Quién lo opera cuando terminen? Es la solicitud 4. - ¿Por qué no está Power BI? Priorizamos lo que el equipo comercial usa a diario. CONTROL DEL TIEMPO: si van pasados de 9 minutos, salten directo a "¿Preguntas?".