UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Proyecto de Sistemas de Información · SI4008

ANEXOS

Documento de Formulación del Proyecto

SAML — Sistema Automatizado de Monitoreo de Licitaciones

|  | Equipo de trabajo |
| --- | --- |
| Nombre / Rol | Samuel Villa Valencia — Líder del proyecto Cristóbal Rodríguez Rojas · Emanuel Castañeda Cano · Juan José Botero García · Samuel Deossa Gómez — Desarrolladores |
| Fecha: AA-MM-DD | 26-08-30 |

# Índice de anexos y trazabilidad

Los siguientes anexos complementan el documento de Formulación del Proyecto (plantilla E2-1, SI4008). La tabla indica qué sección del cuerpo principal sustenta cada anexo.

| Anexo | Nombre | Sección de la Formulación que complementa | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Bitácora de reuniones con sponsor, cliente y/o PO | 1. Antecedentes | Evidenciar las reuniones sostenidas para conocer los antecedentes del proyecto (requerido explícitamente por la plantilla). |
| B | EDT gráfica (organigrama del proyecto) | 4.2 Estructura de Desglose del Trabajo | Presentar visualmente la jerarquía de paquetes de trabajo antes de detallar el diccionario de la EDT. |
| C | Cronograma y ruta crítica | 5. Tiempo | Sustentar el enlace al cronograma con el detalle de tareas, duraciones, precedencias y la ruta crítica identificada. |
| D | Matriz de interesados | 7. Plan de Comunicaciones y Gestión de Interesados | Identificar poder/interés de cada interesado y fundamentar la estrategia de comunicación propuesta. |
| E | Acuerdos básicos del equipo | Equipo de trabajo / Gobernanza | Dejar por escrito las reglas de relacionamiento, decisión y manejo de conflictos del equipo (base de un intercambio equilibrado). |

ANEXO A · Bitácora de reuniones con sponsor, cliente y/o PO

Registre cada reunión sostenida con el sponsor, el cliente y/o el Product Owner durante la formulación del proyecto. Adjunte fotografías de tablero, grabación o acta firmada cuando aplique.

| Fecha | Asistentes (nombre y rol) | Tema tratado | Decisiones / hallazgos clave y compromisos |
| --- | --- | --- | --- |
| 22-07-2026 | Javier A. Castillo (PO, GRECO) Samuel Villa (líder) | Exploración inicial y detección de necesidades en Greco Presentación del alcance del curso/materia. Consulta sobre dolores de proceso u oportunidades de automatización en la empresa. | La empresa realiza la consulta y exploración de licitaciones de forma manual y repetitiva, consumiendo tiempo operativo significativo en el filtrado de oportunidades. |
| 05-08-2026 | Javier A. Castillo (PO, GRECO) Samuel Villa (líder) Cristóbal Rodríguez, Emanuel Castañeda, Juan José Botero, Samuel Deossa (desarrolladores) | Kickoff del proyecto. Presentación del equipo, validación del alcance del acta de constitución y de las fuentes de información propuestas. | Se confirma el alcance del acta: monitoreo de licitaciones adjudicadas e integración con el CRM. Compromiso: el equipo levanta la línea base del proceso manual en las dos primeras semanas. Compromiso: GRECO gestiona los accesos al CRM. |
| 26-08-2026 | Javier A. Castillo (PO) Samuel Villa (líder) Equipo de desarrollo | Revisión del análisis de fuentes. Dificultades técnicas encontradas en los portales de alcaldías y en las fuentes con protección anti-bot. | Hallazgo: las alcaldías no son una fuente única sino decenas de portales heterogéneos, con alto costo de construcción y mantenimiento. La empresa usa diferentes portales web para la exploración de las licitaciones adjudicadas, principalmente usan Licitaciones.info que es SaaS en el que se centralizan licitaciones del SECOP 1, SECOP 2 y otras fuentes, también revisan licitaciones en IDU y revisan obras en la página del acueducto |
| 27-08-2026 | Javier A. Castillo (PO, GRECO) Cristóbal Rodríguez Rojas Juan José Botero García Emanuel Castañeda Cano Samuel Villa Valencia Samuel Deossa Gómez (sesión grabada, 33 minutos) | El PO comparte pantalla y recorre el proceso comercial completo: el archivo de control "Obras V6 - Actualizado DIC 2025" (más de 550 registros), su estructura de campos, el cálculo del potencial comercial y la consulta manual a los sitios de las entidades. Aclaración de dudas sobre el rol del CRM. | Hallazgo central: el costo del proceso está en la búsqueda y la extracción, no en el registro. El PO lo expresó así: "lo más importante es hacer la extracción correcta de esto". Decisión: la integración con el CRM se reclasifica como alcance condicional. El PO la describió como "la milla extra": deseable, pero si no resulta viable, con tener la información estructurada el equipo comercial puede seguir gestionando. Requerimiento identificado: idealmente los registros se crearían como leads asignados por localidad y asesor. Queda sujeto a viabilidad técnica del CRM. Compromiso del PO: averiguar y gestionar credenciales de acceso al CRM para que el equipo evalúe su viabilidad. Compromiso del equipo: revisar la grabación, analizar la estructura del archivo de control y volver a abrir un espacio para afinar dudas. Pendiente: definir formalmente los criterios que hacen que una obra sea "de interés" para GRECO. |

ANEXO B · EDT gráfica (organigrama del proyecto)

Complementa la sección 4.2 "Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)": la plantilla solicita presentar la EDT propuesta antes del diccionario detallado (4.3).

EDT del proyecto SAML. Nivel 0: proyecto. Nivel 1: cinco lotes de trabajo con líder asignado. Nivel 2: paquetes de trabajo, numerados de forma consistente con el diccionario de la EDT (sección 4.3 de la Formulación).

ANEXO C · Cronograma y ruta crítica

Complementa la sección "Tiempo": sustenta el enlace al cronograma, el cronograma de hitos y la ruta crítica del proyecto.

Enlace al archivo de cronograma (MS Project, Primavera, Jira, Trello, Google Sheets, etc.):

Repositorio y tablero de seguimiento: https://github.com/svillav4/SAML Base de estimación: técnica PERT de tres tiempos, Te = (O + 4M + P) / 6, sobre días hábiles de proyecto con dedicación parcial del equipo (~10 horas semanales por integrante). Desviación estándar por actividad: σ = (P − O) / 6. Las duraciones de la tabla siguiente están redondeadas a días hábiles enteros para efectos del diagrama de Gantt. Inicio del proyecto: 02-09-2026. Fin estimado de la última actividad: 27-10-2026. Cierre comprometido: 03-11-2026. Entre el inicio y el cierre comprometido hay 45 días hábiles disponibles: la ruta crítica consume 34,5 días hábiles de trabajo efectivo y el intervalo programado del 02-10-2026 al 12-10-2026 consume 7 días hábiles, de modo que la reserva efectiva del proyecto es de 3,5 días hábiles.

Detalle de actividades (base para el diagrama de Gantt):

| Lote / EDT | Paquete de Trabajo | Duración | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Caracterización de fuentes y campos API Licitaciones.info / SECOP | 2 d | 02-09-2026 | 04-09-2026 |
| 1.2 | Línea base de medición del proceso manual | 2 d | 02-09-2026 | 04-09-2026 |
| 1.1 | Plan de dirección y seguimiento | 6 d | 02-09-2026 | 08-09-2026 |
| 2.2 | Requerimientos y reglas de negocio | 4 d | 04-09-2026 | 08-09-2026 |
| 2.3 | Arquitectura de la solución | 2 d | 09-09-2026 | 11-09-2026 |
| 3.2 | Cliente de ingesta API Licitaciones.info / SECOP (dentro de n8n - Code Node Python) | 2 d | 09-09-2026 | 11-09-2026 |
| 2.4 | Modelo de datos y diccionario | 2 d | 11-09-2026 | 13-09-2026 |
| 4.1 | Orquestación y programación periódica (n8n - Cron Triggers) | 3 d | 12-09-2026 | 15-09-2026 |
| 3.1 | Base de datos centralizada (Supabase) | 2 d | 16-09-2026 | 18-09-2026 |
| 5.1 | Modelo analítico e indicadores | 2 d | 16-09-2026 | 18-09-2026 |
| 5.3 | Contenerización y empaquetado (Docker + n8n + Python) | 2 d | 16-09-2026 | 18-09-2026 |
| 3.3 | Motor de calidad, normalización y enriquecimiento (dentro de n8n - Code Node Python) | 6 d | 16-09-2026 | 22-09-2026 |
| 4.4 | Integración con CRM (alcance condicional) | 6 d | 18-09-2026 | 24-09-2026 |
| 3.4 | Deduplicación y reporte de calidad | 2 d | 23-09-2026 | 25-09-2026 |
| 4.3 | Entrega estructurada de oportunidades (Actualización automatizada del Excel de Control de GRECO vía openpyxl dentro de n8n...) | 2 d | 28-09-2026 | 30-09-2026 |
| 5.2 | Tableros de Power BI | 3 d | 28-09-2026 | 01-10-2026 |
| 4.2 | Notificaciones y flujos de automatización (n8n) | 3 d | 29-09-2026 | 02-10-2026 |
| 5.4 | Despliegue del entorno operativo | 2 d | 12-10-2026 | 14-10-2026 |
| 1.3 | Pruebas integrales y piloto controlado | 7 d | 15-10-2026 | 21-10-2026 |
| 1.4 | Capacitación y gestión del cambio | 2 d | 22-10-2026 | 23-10-2026 |
| 1.5 | Cierre, documentación y lecciones aprendidas | 3 d | 24-10-2026 | 27-10-2026 |

Estimación PERT de la ruta crítica (base del nivel de confianza del cronograma):

| EDT | Actividad de la ruta crítica | O | M | P | Te | σ | σ² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Caracterización de fuentes y campos | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 0,33 | 0,11 |
| 2.2 | Requerimientos y reglas de negocio | 3 | 4 | 6 | 4,17 | 0,50 | 0,25 |
| 2.3 | Arquitectura de la solución | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 0,33 | 0,11 |
| 2.4 | Modelo de datos y diccionario | 1 | 2 | 4 | 2,17 | 0,50 | 0,25 |
| 3.3 | Motor de calidad, normalización y enriquecimiento | 4 | 6 | 10 | 6,33 | 1,00 | 1,00 |
| 3.4 | Deduplicación y reporte de calidad | 1 | 2 | 4 | 2,17 | 0,50 | 0,25 |
| 4.2 | Notificaciones y flujos de automatización | 2 | 3 | 5 | 3,17 | 0,50 | 0,25 |
| 5.4 | Despliegue del entorno operativo | 1 | 2 | 4 | 2,17 | 0,50 | 0,25 |
| 1.3 | Pruebas integrales y piloto controlado | 5 | 7 | 10 | 7,17 | 0,83 | 0,69 |
| 1.5 | Cierre, documentación y lecciones aprendidas | 2 | 3 | 5 | 3,17 | 0,50 | 0,25 |
| Total | Ruta crítica |  |  |  | 34,52 |  | 3,41 |

Te = (O + 4M + P) / 6 · σ = (P − O) / 6 · σ² = varianza de la actividad. Desviación estándar del proyecto: σ = √(Σσ²) = √3,41 = 1,85 días hábiles. Con una reserva efectiva de 3,5 días hábiles, Z = 3,5 / 1,85 = 1,89, equivalente a una probabilidad estadística cercana al 97 % de cumplir el cierre del 03-11-2026. La interpretación de esta cifra y la confianza gerencial declarada por el equipo se presentan en el apartado "Nivel de confianza del cronograma" del cuerpo de la Formulación.

Ruta crítica identificada (secuencia de actividades con holgura = 0):

2.1 Caracterización de fuentes y campos API Licitaciones.info/ SECOP → 2.2 Requerimientos y reglas de negocio → 2.3 Arquitectura de la solución → 2.4 Modelo de datos y diccionario → 3.3 Motor de calidad, normalización y enriquecimiento (dentro de n8n) → 3.4 Deduplicación y reporte de calidad → 4.2 Notificaciones y flujos de automatización (n8n) → 5.4 Despliegue del entorno operativo → 1.3 Pruebas integrales y piloto controlado → 1.5 Cierre, documentación y lecciones aprendidas. Duración de la ruta crítica: 34,5 días hábiles de trabajo efectivo, suma de los tiempos esperados Te de las diez actividades con holgura cero, extendidos sobre 39 días hábiles de calendario entre el 02-09-2026 y el 27-10-2026 por incluir el intervalo programado del 02-10-2026 al 12-10-2026. Desviación estándar del proyecto sobre la ruta: σ = √(Σσ²) = √3,41 = 1,85 días hábiles. Lectura de la ruta crítica: - La actividad crítica de mayor duración e incertidumbre es el motor de calidad, normalización y enriquecimiento (3.3), con 6 días y la σ más alta de la ruta. Es el punto de seguimiento semanal obligatorio. - La deduplicación y reporte de calidad (3.4) es crítica porque de ella dependen simultáneamente la automatización, los tableros y la entrega estructurada: es el nodo de mayor convergencia de la red. - La integración con el CRM (4.4) queda fuera de la ruta crítica, lo cual es coherente con su reclasificación a alcance condicional tras la reunión del 27-08-2026. - Las actividades con mayor holgura son la orquestación (4.1), la contenerización (5.3) y el modelo analítico (5.1). Esa capacidad disponible es la primera reserva a la que recurrir si la actividad 3.3 se atrasa. - La línea base de medición (1.2) tiene holgura formal, pero pierde su validez si se ejecuta tarde: debe realizarse al inicio (programada del 02-09-2026 al 04-09-2026), cuando el proceso manual aún no ha sido intervenido. Intervalo programado entre las actividades 4.2 y 5.4. Entre el 02-10-2026 y el 12-10-2026 no hay actividades de la ruta crítica en ejecución. Este intervalo corresponde a la pausa académica del equipo y está incorporado deliberadamente antes de la fase de despliegue y piloto, de modo que funciona además como reserva de contingencia frente a un atraso de la actividad 3.3. No se trata, por tanto, de holgura no identificada dentro de la ruta.

ANEXO D · Matriz de interesados

Complementa la sección "Plan de Comunicaciones y Gestión de Interesados": fundamenta, con la clasificación poder/interés, la estrategia de comunicación y los canales elegidos en el cuerpo del documento.

Clasifique cada interesado según su nivel de poder (capacidad de influir en el proyecto) e interés (grado de afectación o preocupación por el resultado): Alto (A), Medio (M) o Bajo (B).

| Interesado | Rol / interés en el proyecto | Poder (A/M/B) | Interés (A/M/B) | Estrategia de gestión y canal preferido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Javier Alexander Castillo González | Product Owner de GRECO. Define prioridades de negocio, valida criterios de interés y aprueba entregables. Es la fuente de autoridad sobre el alcance funcional. | A | A | Gestionar de cerca. Reunión quincenal de validación (grabada) más canal de mensajería para desbloqueo rápido. Toda decisión de alcance se confirma por escrito. |
| Equipo comercial de GRECO (asesores por localidad) | Usuarios finales de la información. Hoy sostienen el proceso manual y son quienes deben adoptar el nuevo. Su criterio define qué es una oportunidad relevante. | M | A | Gestionar de cerca. Participación directa en la validación de relevancia durante el piloto y en las sesiones de capacitación previas. Su juicio alimenta el resultado clave de relevancia (RC1.3). |
| Directivos de GRECO | Consumidores de los tableros de inteligencia de negocio para decisiones comerciales y de inversión. | A | M | Mantener satisfecho. Acceso a los tableros desde su publicación e informe de resultados al cierre del piloto. No requieren detalle técnico. |
| Responsable de operación en GRECO | Recibe la solución tras el cierre y responde por su continuidad. Aún por designar formalmente por parte de GRECO. | M | A | Gestionar de cerca desde su designación. Participa en el ejercicio práctico de transferencia y valida la documentación técnica y funcional (RC3.2 y RC3.3). |
| Ana Teresa Tatis | Docente de la Trayectoria de Sistemas de Información. Valida el cumplimiento de los objetivos académicos y evalúa los entregables del curso. | A | A | Gestionar de cerca. Entrega puntual de los productos en las fechas del curso e informe quincenal alineado con los hitos del cronograma. |
| Equipo del proyecto (5 integrantes) | Ejecutan el proyecto con dedicación parcial. Cada integrante lidera un lote de trabajo y responde por sus paquetes. | M | A | Gestionar de cerca. Reunión semanal de 15 minutos sobre el estado de los resultados clave; repositorio en GitHub como fuente única de código y backlog. |
| Entidades públicas contratantes (IDU, Acueducto, alcaldías locales) | Originadores de la información consumida. No participan en el proyecto pero su forma de publicar determina la calidad del dato de entrada. | B | B | Monitorear con esfuerzo mínimo. No hay relación directa; su impacto se gestiona técnicamente mediante el motor de reglas de calidad. |

Sugerencia: use la matriz poder/interés (gestionar de cerca, mantener satisfecho, mantener informado, monitorear con esfuerzo mínimo) para decidir la frecuencia y el nivel de detalle de la comunicación con cada grupo.

ANEXO E · Acuerdos básicos del equipo

No se solicita de forma explícita en la plantilla, pero se recomienda como base del gobierno de decisiones del equipo. Conecta con la habilidad humana de la unidad: acordar cómo se da y se recibe entre los integrantes es la base de un intercambio equilibrado dentro del equipo.

| Parámetro | Acuerdo del equipo |
| --- | --- |
| Horario de trabajo | Bloque fijo de trabajo conjunto los martes de 12:00 m. a 3:00 p.m., coincidiendo con el espacio de la asignatura. Cada integrante aporta además al menos 7 horas semanales en horario propio, coordinadas en el tablero del repositorio. Las diferencias de disponibilidad se resuelven en la reunión semanal de 15 minutos: quien no pueda cubrir su franja lo avisa y propone una redistribución. |
| Criterios de liberación de recursos | Ningún integrante deja un paquete de trabajo sin antes: (1) dejar el código en el repositorio con su documentación mínima; (2) registrar el estado real de avance en el tablero, incluyendo lo que no funciona; y (3) hacer una sesión de traspaso con su apoyo asignado. El apoyo de cada lote está definido precisamente para que ninguna salida temporal detenga una actividad de la ruta crítica. |
| Criterios de evaluación de cumplimiento de objetivos | Cada integrante responde por los entregables y los requisitos no funcionales de su lote, y el equipo responde de forma colectiva por los resultados clave del proyecto; en ningún caso se responde por horas trabajadas. En la revisión quincenal cada líder reporta el valor actual de sus resultados clave con una señal de verde, ámbar o rojo. Un resultado en rojo no se evalúa como falla individual: se analiza en conjunto y se decide si se ajusta la meta, se reasigna apoyo o se reclasifica. Los resultados clave no se usan para calificar personas. |
| Solución de conflictos personales | Todo conflicto se resuelve primero entre los implicados, en privado y dentro de las 48 horas siguientes. Si no hay acuerdo, se lleva al líder del proyecto, que media sin decidir por las partes. Si persiste, se aborda en reunión de equipo con reglas de turno de palabra. No se discuten conflictos personales en canales escritos ni frente al cliente. |
| Solución de conflictos técnicos | Cada persona expone su posición en un máximo de 2 minutos, apoyada en un criterio verificable (costo, riesgo, tiempo o impacto en la ruta crítica). Si no hay acuerdo en 10 minutos, decide el líder del lote afectado y la decisión se registra en el repositorio con su justificación. Cualquier integrante puede pedir revisar la decisión si aparece información nueva; la discusión no se reabre por preferencia personal. |
| Reglas básicas para las sesiones de trabajo | Puntualidad: la sesión arranca a la hora aunque falte gente. Aviso previo obligatorio ante ausencias. Descanso de 20 minutos en sesiones de más de 2 horas. Cámara encendida en las reuniones con el PO. Las reuniones con el cliente se graban con aviso previo y la grabación se guarda en el repositorio. Toda sesión con el PO produce una entrada en la bitácora del ANEXO A con decisiones y compromisos explícitos, redactada el mismo día. |