## Instrucciones
Plantilla de Registro y Gestión de Riesgos
Proyecto de Sistemas de Información · SI4008 · Universidad EAFIT
Use esta plantilla para identificar, clasificar y hacer seguimiento a los riesgos de su proyecto de curso. La hoja "Matriz de Probabilidad e Impacto" se actualiza automáticamente a medida que registra sus riesgos.
Cómo leer los colores
| Celdas en amarillo claro | Diligéncielas para cada riesgo: son la información que usted aporta.
| Celdas en gris | Se calculan automáticamente (fórmulas). No las edite ni borre.
| Verde en la columna Nivel | Riesgo Bajo (puntaje 1–5).
| Amarillo/dorado en la columna Nivel | Riesgo Medio (puntaje 6–12).
| Rojo en la columna Nivel | Riesgo Alto (puntaje 15–25).
Pasos para usar la plantilla
1. Vaya a la hoja "Registro de Riesgos". Las filas EJ-1 y EJ-2 son ejemplos: reemplácelas o bórrelas antes de entregar.
2. Describa cada riesgo como un escenario: “Debido a [causa], puede ocurrir [evento], lo que generaría [efecto]”.
3. Seleccione categoría, tipo (Amenaza u Oportunidad), probabilidad e impacto (escalas de 1 a 5 — ver hoja "Guía y Escalas").
4. El puntaje, el nivel de exposición y la estrategia sugerida se calculan solos al llenar probabilidad e impacto.
5. Complete el plan de acción específico, el disparador (trigger), el responsable y el estado del riesgo.
6. Revise la hoja "Matriz de Probabilidad e Impacto": muestra cuántos riesgos caen en cada combinación y el total por nivel y por tipo.
7. Actualice el registro en cada hito del proyecto — la gestión de riesgos no es un ejercicio de una sola vez.
Hojas de esta plantilla
Registro de Riesgos | La tabla principal: un riesgo por fila.
Matriz de Probabilidad e Impacto | Vista automática de cómo se distribuyen los riesgos registrados.
Guía y Escalas | Definición de las escalas de probabilidad/impacto, categorías y estrategias de respuesta.

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos — Proyecto:
ID | Riesgo (causa → evento → efecto) Colores para marcar causa, evento y efecto (no significan positivo o negativo) | Categoría | Tipo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Puntaje | Nivel de exposición | Qué hacer (estrategia sugerida) | Plan de acción / respuesta específica | Disparador (trigger) | Responsable | Estado | Fecha de identificación | Última actualización
EJ-1 | Integración con API externa: Debido a la dependencia de una API externa y a la posibilidad de fallos en su disponibilidad, las solicitudes de extracción de datos podrían fallar o exceder el tiempo de espera, provocando interrupciones en la ingesta de información y retrasos en la actualización de los datos de oportunidades de contratación. | Externo | Amenaza | 3 | 5 | 15 | Alto | Evitar o Mitigar | Definir un procesamiento de excepciones dentro de n8n para reintentos automáticos y asegurar el almacenamiento previo de datos crudos en la capa de Staging de Supabase ante caídas o lentitud de la API externa. ACTUALIZACION: Hasta la fecha de la ultima actualización la API responde correctamente a las solicitudes y no han habido inconvenientes | La API externa presenta errores HTTP 5xx (de servidor) o tiempos de espera agotados durante 5 minutos consecutivos. | Juan Jose Botero | En seguimiento | 2026-09-22 | 2026-10-13
EJ-2 | Calidad y normalización de datos: Debido a la heterogeneidad y posible inconsistencia de los datos recibidos desde la API externa, podrían ingresar registros con NIT inválidos, entidades duplicadas, montos incorrectos o códigos UNSPSC/DANE no normalizados, afectando la confiabilidad de los resultados y la precisión de las oportunidades identificadas. | Técnico | Amenaza | 4 | 4 | 16 | Alto | Evitar o Mitigar | Diseñar e implementar en un Code Node de Python dentro de n8n un motor estricto de validación, limpieza y normalización (NITs, entidades, montos, catálogo DANE). ACTUALIZACION: Ya se desarrollo el flujo de n8n para realizar la limpieza y normalización | Más del 15% de los registros procesados en una ejecución incumple las reglas de validación de NIT, montos, entidades o códigos de catálogo. | Juan Jose Botero | En seguimiento | 2026-09-22 | 2026-10-13
EJ-3 | Criterios de filtrado comercial: Debido a la falta de validación oportuna de los criterios de filtrado con el Product Owner, podrían aplicarse parámetros incorrectos de UNSPSC, cuantías o zonas geográficas, ocasionando que se descarten oportunidades relevantes o se presenten resultados poco pertinentes para el equipo comercial. | Operativo | Amenaza | 2 | 4 | 8 | Medio | Mitigar o Transferir | Validar y confirmar por escrito los criterios de filtrado (UNSPSC, cuantías, zonas) con el Product Owner antes del sprint 6, realizando revisiones semanales de precisión durante el piloto ACTUALIZACIÓN: Ya se tienen los criterios acordados en la reunion del 27 septiembre | Durante la revisión semanal del piloto, más del 10 % de las oportunidades evaluadas por el equipo comercial se considera irrelevante o se identifica que faltan oportunidades que cumplen los criterios acordados. | Cristobal Rodriguez | Identificado | 2026-09-22 | 2026-10-13
EJ-4 | Adopción por parte del equipo comercial: Debido a una capacitación insuficiente o a la falta de apropiación de la herramienta por parte del equipo comercial, los usuarios podrían no utilizar correctamente los resultados o continuar dependiendo exclusivamente de procesos manuales, reduciendo el aprovechamiento de la solución y los beneficios esperados del proyecto. | Organizacional | Amenaza | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar o Transferir | Capacitar al 100 % del equipo comercial antes del piloto, involucrándolos activamente en la validación del criterio comercial para que entiendan la herramienta como un apoyo y no como una sustitución ACTUALIZACIÓN: Riesgo sigue presente, todavia no se ha hecho ningun cambio | Al finalizar la capacitación, menos del 100 % del equipo comercial ha participado, o durante las primeras dos semanas del piloto menos del 50% de los usuarios utiliza la herramienta según el procedimiento definido. | Samuel Villa | Identificado | 2026-09-22 | 2026-10-13
EJ-5 | Acceso a la API del CRM: Debido a la dependencia de la autorización y disponibilidad de acceso a la API del CRM, podría no ser posible implementar la integración dentro del plazo previsto, generando retrasos en el alcance del proyecto y obligando a utilizar un mecanismo alternativo de carga de información. | Gestión del Proyecto | Amenaza | 4 | 1 | 4 | Bajo | Aceptar (monitorear) | Declarar explícitamente en la documentación y reuniones quincenales que la integración al CRM es un alcance condicional; de no contar con acceso a la API al 30-09-2026, se sustituye por la carga manual estructurada ACTUALIZACIÓN: Ya se descarto la integración ya que en semanas no es posible lograr el accceso a una API del CRM | Al 30/09/2026, no se cuenta con credenciales, documentación técnica ni permisos de acceso a la API del CRM confirmados y probados. | Emanuel Castañeda | Identificado | 2026-09-22 | 2026-10-01
EJ-6 | Despliegue reproducible con Docker: Debido a la ausencia de un entorno de ejecución estandarizado entre n8n y Python, podrían presentarse diferencias de configuración o dependencias al desplegar la solución en la infraestructura de GRECO, provocando errores de ejecución, incompatibilidades y mayores tiempos de mantenimiento. | Técnico | Oportunidad | 4 | 3 | 12 | Medio | Mejorar o Compartir | Empaquetar n8n junto con el entorno de Python en contenedores Docker (docker-compose) para asegurar la ejecución independiente, limpia y reproducible en la infraestructura de GRECO. ACTUALIZACION: Al descartarse la opcion de la integracion con el CRM directamente se opta por otra solución que ya esta en progreso | La ejecución del flujo en un entorno distinto al de desarrollo falla por diferencias de versiones, dependencias o variables de entorno, o requiere configuración manual no documentada. | Samuel Deossa | Identificado | 2026-10-01 | 2026-10-13

## Matriz de Probabilidad-Impacto
Matriz de Probabilidad e Impacto
Se calcula automáticamente a partir de los riesgos diligenciados en la hoja "Registro de Riesgos".
Impacto
|  | 1 · Muy bajo | 2 · Bajo | 3 · Medio | 4 · Alto | 5 · Muy alto | Nivel de exposición
Probabilidad | 5 · Muy alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Bajo — aceptar y monitorear
| 4 · Alta | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Medio — mitigar/mejorar, o transferir/compartir
| 3 · Media | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Alto — actuar de inmediato
| 2 · Baja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 1 · Muy baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resumen del registro
| Total de riesgos registrados |  | 6
| Amenazas |  | 5
| Oportunidades |  | 1
| Riesgos en nivel Alto |  | 2
| Riesgos en nivel Medio |  | 3
| Riesgos en nivel Bajo |  | 1

## Guía y Escalas
Guía y Escalas
1. Escala de probabilidad
Valor | Nivel | Descripción
1 | Muy baja | Menos del 10% de probabilidad — es muy improbable que ocurra.
2 | Baja | 10% a 30% — podría ocurrir en circunstancias poco usuales.
3 | Media | 30% a 50% — es posible que ocurra.
4 | Alta | 50% a 70% — es probable que ocurra.
5 | Muy alta | Más del 70% — se espera que ocurra en casi todas las circunstancias.
2. Escala de impacto
Valor | Nivel | Descripción
1 | Muy bajo | Efecto insignificante sobre alcance, tiempo, costo o calidad del proyecto.
2 | Bajo | Efecto menor, manejable con ajustes mínimos al plan.
3 | Medio | Efecto moderado; requiere ajustes visibles al plan del proyecto.
4 | Alto | Efecto mayor sobre objetivos clave (tiempo, costo, alcance o calidad).
5 | Muy alto | Efecto crítico; pone en riesgo el éxito o la viabilidad del proyecto.
3. Nivel de exposición (Puntaje = Probabilidad × Impacto)
Puntaje | Nivel | Qué significa
1 – 5 | Bajo | Se acepta y se monitorea; no requiere acción inmediata.
6 – 12 | Medio | Requiere un plan de respuesta y seguimiento periódico.
15 – 25 | Alto | Requiere acción prioritaria e inmediata del líder y del equipo.
4. Categorías de riesgo (Estructura de Desglose de Riesgos — RBS, PMI)
Categoría |  | Incluye
Técnico |  | Tecnología, diseño, calidad, arquitectura, integración.
Gestión del Proyecto |  | Planificación, estimación, comunicación, control.
Organizacional |  | Recursos, prioridades, estructura, dependencias entre áreas.
Externo |  | Mercado, regulación, proveedores, terceros, entorno.
5. Estrategias de respuesta sugeridas
Tipo / Nivel | Estrategia | Qué significa
Amenaza · Alto | Evitar o Mitigar | Cambiar el plan para eliminar el riesgo, o reducir su probabilidad/impacto a un nivel aceptable. Acción inmediata.
Amenaza · Medio | Mitigar o Transferir | Reducir probabilidad/impacto, o trasladar la responsabilidad a un tercero (seguro, contrato, proveedor).
Amenaza · Bajo | Aceptar (monitorear) | Aceptación pasiva o activa; se registra y se revisa periódicamente, sin acción inmediata.
Oportunidad · Alto | Explotar o Compartir | Actuar para asegurar que el beneficio se concrete, o compartirlo con un tercero mejor capacitado para capturarlo.
Oportunidad · Medio | Mejorar o Compartir | Aumentar la probabilidad o el impacto positivo, o compartir la oportunidad con un tercero.
Oportunidad · Bajo | Aceptar (monitorear) | Se aprovecha si se presenta, sin inversión adicional de esfuerzo.
Nota — Escalar: cuando un riesgo (amenaza u oportunidad) supera la autoridad del líder de proyecto o el alcance del proyecto, debe escalarse al sponsor, comité o PMO en lugar de gestionarse solo dentro del equipo.